工事請負契約約款

第１章　総　　則

第１条（基本理念）

住宅は、人間が生存し人格形成をしていく主要な場であり、健康で文化的な生活の基盤をなす。安全で快適な住宅に居住することは、基本的人権に属するものである。

本約款の解釈にあたっては、常にこのことを念頭においてなされなければならない。

第２条（注文者、請負者、監理者の地位と責務）

１　住宅の建築請負者（以下「乙」という。）は、この契約（契約書並びにそれに添付された請負代金内訳明細書、この工事請負契約約款〔以下「約款」という。〕及び設計図、仕様書〔以下これらを「設計図書」という。〕を内容とする請負契約をいう。以下同じ。）に基づいて工事を完成し、目的物を発注者（以下「甲」という。）に引き渡し、甲は請負代金の支払いを完了する。

２　監理者（以下「丙」という。）を立てる場合は、建築士法その他の関係法令に基づき、乙の施工が次条の技術基準に従ってなされることを監理するとともに、この契約が円滑に遂行されるよう協力する。

第３条（施工の技術基準）

１　乙は、建築工事にあたり、建築基準法、同施行令、その他建築関係法令（国土交通省（旧建設省）告示を含む。）を遵守するとともに、本契約時における最新の日本建築学会標準仕様書（以下「学会仕様書」という。）若しくは住宅金融公庫の住宅金融公庫共通仕様書（以下「公庫仕様書」という。）に定める技術基準を最低の基準として遵守し、施工する義務を負う。

２　乙は、建築工事にあたり、設計図書（設計図面及び仕様書をいう。以下同じ。）に指示がない場合、又は設計図書によっても明らかでない場合は、前項の技術基準を最低基準とし、建設業法25条の25に定める施工技術の確保に努めて施工しなければならない。

３　乙が設計図書若しくは第１項と異なる仕様に基づいて施工しようとするときは、第１項の仕様又は性能と同等又はそれ以上の仕様であることが証明され、かつ甲及び丙の書面による承認を受けた場合に限り、これを行うことができる。

４　設計図書に第１項又は第２項に違反する記載があったときは、当該記載部分は無効とする。

第４条（請負代金内訳明細書）

１　乙は、甲に対して、本契約締結と同時に、丙の承認を受けて、請負代金内訳明細書（以下「内訳明細書」という。）を提出しなければならない。

２　乙が前項の内訳明細書を提出しない場合には、甲は、乙に対して工事着工を拒否でき、相当期間を定めて催告しても内訳明細書の提出がないときは、甲は、請負契約を解除することができる。

３　乙は、前項の内訳明細書に誤記、違算又は請負代金の脱漏などがあっても、そのために請負代金の変更を求めることができない。

第５条（工程表）

１　乙は、この契約を結んだ後速やかに、工程表を、丙の承認を受けて、甲に提出しなければならない。

２　乙が、前項の工程表を提出しない場合には、甲は、中間金の支払合意がある場合でも、中間金の支払を拒否できる。

第６条（―括下請・―括委任の禁止）

１　乙は、その請け負った建設工事全部を、委任その他何らの名義をもってするを問わず、―括して単一業者に請け負わせてはならない。

２　乙は、建設工事全部の一括下請でなくても、その工事代金額の50％以上に相当する工事を単一業者に請け負わせるときは、その下請工事が必要である理由を付して甲及び丙の了解を求め、書面による承諾を得なければならない。

第７条（下請負人の明示及び変更請求）

１　乙は、甲の請求があったときは、乙の下請負人の住所・氏名及び工事内容を記載した書面を甲に対して交付しなければならない。

２　甲は、乙に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。

第８条（権利義務の譲渡などの禁止）

１　当事者は、相手方の書面による承諾がなければ、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡することはできない。

２　当事者は、相手方の書面による承諾がなければ、契約の目的物、建築資材、建築設備を第三者に譲渡若しくは貸与し、または担保の目的に供してはならない。

第９条（保証人）

１　保証人は、この契約から生ずる債務（この契約履行に際して発生した不法行為上の債務を含む。）について、当事者と連帯して保証の責任を負う。

２　保証人が前項の義務を果たせないことが明らかとなったときは、当事者は相手方に対してその変更を求めることができる。

３　請負代金の全部又は一部の前金払（初回金、中間金を問わず、工事の出来高以上の金額を前もって支払うこと。）をする定めがなされたときは、甲は乙に対して、何時でも、保証人を立てることを請求することができる。乙がこの請求を受けたときは、乙は次の各号の一に規定する保証人を立てなければならない。

ａ　乙の債務不履行の場合の損害金の支払の保証人

ｂ　乙に代わって自らその工事を完成することを保証する他の建設業者

４　乙が前項の規定により保証人を立てないときは、甲は、契約の定めにかかわらず、前金払をしないことができる。

第10条（監理者の業務及び責任）

１　丙は、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているか否かを確認する責務を負う。

２　丙は、別に定めた監理契約書記載の業務のほか、最低限次の業務を行う。

ａ　地業工事、構造耐力上主要な部分、防水、断熱、配線・配管設備の施工に立ち会いかつ検査し、それ以外の部分の施工については必要に応じて立ち会いかつ検査すること。

ｂ　工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに乙に注意を与え、乙がこれに従わないときは、その旨を甲に報告すること。

ｃ　設計図書に示されていない建築基準法、その他第３条１項記載の技術基準に違反する施工箇所を発見したときは、直ちに乙に注意を与え、乙がこれに従わないときは、その旨を甲に報告すること。

ｄ　甲の指示が不適当であるときは、その旨を教示すること。

ｅ　工事の追加、変更について検討し、助言を行うこと。

ｆ　完成検査を行うこと。

３　丙は、前項の業務を誠実に執行し、建築物の質の向上に努めなければならない。

４　甲又は乙が施工に関して指図、検査、立会を求めたときは、丙は直ちにこれに応じなければならない。

５　丙は、工事監理が終了したときは直ちに写真を添付した工事監理報告書を作成し、工事監理中においては甲の求めに応じて随時書面または口答若しくは写真によって、その結果を甲に報告しなければならない。

６　丙は、工事監理のために自ら撮影し若しくは乙より提出を受けた工事写真を監理終了後10年間以上保存しなければならず、また甲より請求を受けたときはいつでもこれを甲に提出しなければならない。

第11条（現場代理人）

１　乙は、本契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為について甲の乙に対する意見の申出の方法を、あらかじめ書面により甲に通知しなければならない。

２　現場代理人と次条に定める主任技術者又は監理技術者とは、これを兼ねることができる。

第12条（主任技術者・監理技術者の現場管理）

１　乙は、建設業法26条１項、２項の定めに従い、当該工事現場における主任技術者若しくは監理技術者を定め、現場の管理を行わせなければならない。

２　前項の主任技術者若しくは監理技術者は、同時に次のいずれかを超える工事の現場を担当してはならない。

ａ　５棟

ｂ　延べ床面積の合計750平方メートル

３　同時期かつ同一現場での複数棟の工事等、工事管理に支障がないと認められるときは、主任技術者若しくは監理技術者は前項の制限を超えて工事現場を担当することができる。この場合、乙は、工事管理に支障がないことの理由及び同時に担当する棟数及び延べ床面積の合計を示して、甲及び丙の書面による承認を得なければならない。

第13条（工事関係者の変更等）

１　甲は丙の意見に基づいて、乙の現場代理人、監理技術者又は主任技術者、専門技術者及び従業員のうちに、工事の施工又は管理について著しく適当でないと認めた者があるときは、乙に対して、その理由を明示した書面をもって、その交替等の必要な措置をとるべきことを求めることができる。

２　乙は、前項の求めを受けたときは、甲に対し、書面をもって、必要な措置をとるか否か、とる場合にはその措置の内容、とらない場合にはその理由について、回答しなければならない。

３　乙は、丙の業務を代理して行う監理者又は現場常駐監理者の処置が著しく適当でないと認めたときは、丙に対して、その理由を明示した書面をもって、その交替等の必要な措置をとるべきことを求めることができる。

４　丙は、前項の求めを受けたときは、甲に対し、書面をもって、必要な措置をとるか否か、とる場合にはその措置の内容、とらない場合にはその理由について、回答しなければならない。

５　乙は、丙の処置が著しく適当でないと認めたときは、その理由を明示した書面をもって、甲に対して、当該丙の処置の変更等を求めることができる。

６　甲は、前項の求めを受けたときは、乙に対し、書面をもって、処置の変更等を行うか否か、行う場合にはその内容、行わない場合にはその理由について、回答しなければならない。

第２章　建築工事の遂行

第14条（丙の立会）

１　乙は、次の工事を施工するときは、事前に丙に通知して、工事の日程を協議しなければならない。

ａ　地業工事

ｂ　基礎工事

ｃ　構造体に関する工事（基礎と構造体に関する部材との接合工事、構造体に関する部材同士の接合工事）

ｄ　内装工事

ｅ　断熱、配線・配管工事

ｆ　防水工事

ｇ　屋根工事

ｈ　前各号のほか、設計図書の定め、ないし丙の指示に基づいて丙の立会のうえで施工すべき工事

２　乙が、前項の通知をせず、かつ丙の立会なしで、前項各号の施工を実施した場合には、甲及び丙は、乙の費用によって当該施工の設計図書への適合性の有無を調査することができる。

第15条（設計の疑義・条件の変更）

１　乙は、次の場合には、甲及び丙に対して、直ちに書面をもってその判断内容を通知する。

ａ　設計図書の内容が明確でないと判断した場合

ｂ　設計図書に基づく施工が不適当であると判断した場合

２　前項の通知を受けた丙は、甲及び乙に対して、書面をもって自らの判断を示し、設計図書の変更、施工内容に対する指示等を行う。

３　丙が自ら、第１項の判断をした場合にも、前項と同様とする。

４　前項ないし第２項に基づき、工事の内容、工期または請負代金額を変更する必要があると認められるときは、甲、乙及び丙が協議して、変更内容、費用負担者等を決定する。

但し、工事代金額が増額になる場合には、その費用を甲に負担させることはできない。

この協議内容は、書面によらなければならない。

第16条（設計図書に適合しない施工）

１　施工について、図面、仕様書に適合しない部分があるときは、丙の指示によって、乙は、その費用を負担して速やかにこれを改造する。このために乙は、工期の延長を求めることはできない。

２　丙は、図面、仕様書に適合しない疑いのある施工について、必要と認められる相当の理由があるときは、甲の書面による同意を得て、必要な範囲で破壊してその部分を検査することができる。

３　前項による破壊検査の結果、図面、仕様書に適合していない場合は、破壊検査に要する費用は乙の負担とし、図面、仕様書に適合している場合は、破壊検査およびその復旧に要する費用は甲の負担とし、乙は、甲に対しその理由を明示して必要と認められる工期の延長を請求することができる。

４　次の各号の一によって生じた図面、仕様書に適合しない施工については、乙はその責を負わない。

ａ　丙の指示によるとき。

ｂ　支給材料、貸与品、指定材料の性質又は指定施工の方法によるとき。

ｃ　その他施工について、甲又は丙の責に帰すべき理由によるとき。

５　前項の場合であっても、施工について乙の故意又は重大な過失によるとき、又は乙がその適当でないことを知りながらあらかじめ丙に通知しなかったときは、乙はその責を免れない。

第17条（損害発生の防止）

１　乙は、完成した建物の引渡までの間、自己の費用で、建築中の建物その他契約の目的物、甲が支給した建築資材等の工事材料、又は近隣の工作物若しくは第三者に対して損害を発生させないため、法令と設計図書に基づき、工事と環境に相応した必要な処置をしなければならない。

２　当初予期できなかった損害発生防止処置が第１項の範囲を越えて必要となった場合は、その都度甲乙間で協議してその結果を書面化しなければならない。その際の費用負担については、特段の事情が存在しない限り甲の負担とする。上記の特段の事情の存在は、甲が主張立証しなければならない。

３　甲、乙、丙のいずれかが災害防止などのための緊急の処置を必要と認めた場合、乙は直ちにこれを実行しなければならず、甲、丙は直ちにこれを実行するよう乙に対して要求できる。

４　前項の処置に要した費用の負担については、甲、乙、丙が協議して定める。

第18条（第三者に発生させた損害の処理）

１　施工により第三者に損害を発生させた場合は、乙がこれを賠償する。但し、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がこれを賠償し、丙の責に帰すべき事由により生じたものについては、丙がこれを賠償する。

２　前項の場合、その他施工について第三者との間に紛争が発生した場合は、乙がその処理にあたる。乙のみでは処理が困難な場合は、甲及び丙は乙に協力する。

３　契約の目的物それ自体に基づく日照阻害、風害、電波障害、その他甲の責に帰すべき事由による損害が第三者に発生した場合は、甲がその処理にあたり、乙は必要に応じて甲に協力する。上記の損害の賠償責任は甲が負う。但し、乙の責に帰すべき事由により上記の損害が生じた場合は、乙がその処理にあたり、上記の損害の賠償責任を負う。

４　前３項の場合において、乙が具体的理由を示して工期の延長を請求した場合は、甲はこれを許諾しなければならない。上記の延長日数は、甲、乙及び丙の協議によってこれを定める。

第19条（損害の処理）

１　工事の完成引渡までに契約の目的物、工事材料、支給材料、貸与品、その他施工一般について生じた損害は、乙の負担とし、工期は延長しない。

２　前項の損害のうち、次の各号のいずれかの場合に生じたものは甲又は丙の負担とし、乙は必要によって工期の延長を求めることができる。

ａ　甲の都合によって着手期日までに工事に着手できなかったとき、又は甲が工事を繰延べ若しくは中止したとき。

ｂ　支給材料又は貸与品の受渡が遅れたため、乙が工事の手待又は中止をしたとき。

ｃ　前払又は部分払が遅れたため、乙が工事に着手せず又は工事を中止したとき。

ｄ　その他甲又は丙の責に帰すべき事由によるとき。

第20条（保険加入）

乙は、工事中、建築中の建物その他契約の目的物について、火災保険（各種共済を含む。以下同じ。）又は建設工事保険に加入し、その証書の写しを甲に提出しなければならない。設計図書、請負契約書に定められたその他の損害保険に加入した場合も同様とする。

第３章　検査・引渡

第21条（完成・検査）

１　乙は、工事を完了したとき、設計図書に適合していることを確認して、書面により丙に検査を求め、丙は、速やかにこれに応じて乙の立会のもとに検査を行う。

２　検査に合格しないときは、乙は、工期内又は丙の指定する期間内に補修又は改造して丙の検査を受ける。

３　乙及び丙は、第１項の検査の時期、方法につき請負契約締結時に甲に対し十分な説明を行った上で甲との間で書面により合意しなければならない。

４　丙は、第１項、第２項の検査の結果及び補修、改造について乙に対して行った指示の内容を詳細に記録した書類を速やかに作成し、甲に交付して報告・説明しなければならない。

５　丙は、甲を代理して工事完了日から４日以内に工事完了届を建築主事に提出しなければならない。

６　丙は、完了検査に立ち会い、検査済み証を受領して甲に交付しなければならない。

７　乙は工期内又は丙の指定する期間内に、丙の指示に従って仮設物の取払、後片付けなどの処置を行う。

８　前項の処置が遅れているとき、催告しても正当な理由がなくなお行われないときは、甲は、代わってこれを行い、その費用を乙に請求することができる。この場合、甲は撤去した仮設物について保管の義務を負わない。

第22条（部分使用）

１　契約の目的物の一部について、工事中であっても、甲は、乙の書面による同意を得て、これを使用することができる。乙は、工事に支障が生じる等の正当な理由がない限り前段の書面による同意をしなければならない。

２　甲の使用する部分の保管の責は甲が負う。

３　甲は部分使用することにつき丙に通知する。

４　丙は、前項の通知を受けた後、速やかに部分使用に関する技術的審査を行った上で仮使用承認等の法令に基づいて必要になる手続を甲に代理して行う。上記手続に要する費用は、甲の負担とする。

５　乙は、甲が部分使用を始めるに先立ち、甲が行う部分使用の方法等につき安全上注意すべき事項や工事の妨げとならないように注意すべき事項、その他、甲・乙及び第三者に損害が生じることを防ぐために必要な事項を文書を交付し説明しなければならない。

６　甲が前項の注意事項の遵守を怠り、乙に損害を及ぼしたときは、甲は、その損害を負担する。

第23条（請求・支払・引渡）

１　第21条１項の検査に合格したときは、乙は甲に契約の目的物を引き渡し、同時に、甲は、乙に請負代金の10分の９に相当する額を支払う。

２　甲は前項の引渡から２か月経過後に乙に請負代金の10分の１に相当する残額の支払を完了する。但し、引渡後新たに瑕疵が判明した場合には、乙によりその修補がなされるまで甲は上記残額の支払を拒むことができる。

３　契約の目的物の一部について、第21条１項又は２項の検査に合格したときは、甲は、その部分の引渡を受けることができる。引渡部分の請負代金の支払時期については前２項を準用する。

４　前項の部分引渡につき、法令に基づいて必要となる手続については、丙が甲を代理してこれを行う。

５　乙は、契約書に定めるところにより、工事の完成前に部分払を請求することができる。この場合、出来高払によるときは、乙の請求額は、丙の検査に合格した工事の出来形部分と検査済の工事材料に対する請負代金相当額の５分の４に相当する額とする。

６　乙が前項の部分払の支払を求めるときは、その額について丙の承認を経た上、支払請求締切日（支払日の５日以上前とする。）までに甲に請求する。

７　前払を受けているときは、第５項の請求額は、次の式によって算出する。

請求額＝第５項による金額×（請負代金額－前払金額）÷請負代金額

第４章　契約の変更・違反・責任

第24条（瑕疵の担保）

１　契約の目的物に瑕疵があるときは、甲は、乙に対して、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を求め、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を求めることができる。

但し、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は修補を求めることができない。

２　前項による瑕疵担保期間は、新築建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵については、甲に引き渡した時から10年間、その他の土地の工作物については５年間とする。

但し、これらの瑕疵が乙の故意又は重大な過失によって生じたものであるときは、10年を15年に、５年を10年とする。

又、この瑕疵担保期間については、新築住宅については、甲乙間の特約により、甲に引き渡した時から20年を限度として伸長することができる。

３　前各項の規定は、第16条４項の各号によって生じた契約の目的物の瑕疵又は滅失若しくは毀損については適用しない。但し、同条５項に該当するときはこの限りでない。

第25条（工事の変更・工期の変更）

１　甲は、工事を追加し又は変更することができる。

２　甲は、乙に工期の変更を求めることができる。

３　前２項により、乙に損害を及ぼしたときは、乙は甲に対してその補償を求めることができる。

４　乙は、甲の要請による工事の追加、変更、第29条１項による工事の中止、不可抗力その他正当な理由があるときは、甲に対してその理由を明示して工期の延長を求めることができる。

延長日数は、甲、乙、丙が協議し、書面を作成して定める。

５　丙は、甲及び乙に対して工期の変更につき意見を述べることができる。

第26条（請負代金額の変更）

１　次の各号の一にあたるときは、甲及び乙は請負代金額の変更を求めることができる。

ａ　工事の追加、変更があったとき。

ｂ　工期の変更があったとき。

ｃ　支給材料、貸与品について、品目、数量、受渡時期、受渡場所又は返還場所の変更があったとき。

ｄ　契約期間内に予期することのできない天災、当事者の責に帰することのできない人災によって、又は長期に工事を中止する当事者の合意によって請負代金額が明らかに適当でないと認められるとき。

２　請負代金額を変更するときは、工事の減少部分については内訳明細書の単価により、増加部分については時価によるものとし、甲、乙、丙が協議してその金額を定める。但し、乙は変更指示を受けた場合は、直ちに請負代金の変更につき、その費用を見積り、甲の書面による同意がない限り、費用の増額を甲に請求できない。

第27条（履行遅滞・違約金）

１　乙の責に帰すべき理由により、契約期間内に契約の目的物を引き渡すことができないときは、特約のない限り、甲は、遅滞日数１日につき、請負代金から工事の出来高部分ならびに検査済の工事材料および建築設備の危機に対する請負代金相当額を控除した額の4/10,000に相当する額の遅延損害金を請求することができる。但し、甲はその他遅延により特別必要とした仮住居費用等や収益を目的とする建築物については、その収益の損失違約金を加えて別途請求できる。

２　甲が請負代金の支払を完了しないときは、乙は、遅滞日数１日につき、支払遅滞額の4/10,000に相当する額の遅延損害金を請求することができる。

３　甲が前払又は部分払を遅滞しているときは、前項の規定を適用する。但し、遅延判断は乙の工事の進行状況と対比して決定する。

４　甲が本条２項の遅滞にある場合であっても、支払遅滞額が請負代金額の10分の１を下回る場合は、乙は契約の目的物の引渡を拒むことができない。

第28条（甲の中止権・解除権）

１　甲は、必要によって、書面をもって工事を中止し又はこの契約を解除することができる。甲は、これによって生じる乙の損害を賠償する。

２　次の各号の一にあたるときは、甲は、書面をもって工事を将来に向かって中止し、又はこの契約を解除することができる。この場合、甲は、乙に損害の賠償を求めることができる。

ａ　乙が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着工しないとき。

ｂ　工事が工程表より著しく遅れ、工期内又は期限後相当期間内に、乙が工事を完成する見込がないと認められるとき。

ｃ　乙が第６条又は第16条１項の規定に違反したとき。

ｄ　乙が建設業の許可を取り消されたとき、又はその許可が効力を失ったとき。

ｅ　乙が強制執行を受け、資金不足による手形・小切手の不渡りを出し、破産・会社更生・会社整理・特別清算の申し立てをし、若しくは受け、又は民事再生の申し立てをするなど、乙が工事を続行できないおそれがあると認められるとき。

ｆ　乙が第29条２項の各号の一に規定する理由がないのに、この契約の解除を申し出たとき。

３　乙の工事が、建築基準法、同法施行令、その他同法令を実施するために定められた国土交通省（旧建設省）告示等の構造基準に著しく違反し、そのため契約の目的を達することができないと認められるときは、甲は、建物完成後であっても、この契約を遡及的に解除することができる。この場合、乙は既施工工事の結果を除去して工事用地を原状に復して明け渡し、既受領の請負代金を返還するとともに、これによってなお生じる甲の損害を賠償しなければならない。

第29条（乙の中止権・解除権）

１　次の各号の一にあたるとき、乙が相当の期間を定めて書面をもって催告してもなお甲に解決の誠意が認められないときは、乙は、工事を中止することができる。

ａ　甲が正当な理由なく前払又は部分払を遅滞したとき。

ｂ　甲が正当な理由なく第15条４項による協議に応じないとき。

ｃ　甲が工事用地等を乙の使用に供することができないため、又は不可抗力などのため乙が施工できないとき。

ｄ　前各号のほか、甲の責に帰すべき理由により工事が著しく遅延したとき。

２　次の各号の一にあたるときは、乙は、相当の期間を定め、書面をもってこの契約を解除することができる。

ａ　前項による工事の遅延又は中止期間が、工期の４分の１以上になったとき、又は２か月以上になったとき。

ｂ　甲が工事を著しく減少したため、請負代金額が３分の２以上減少したとき。

ｃ　甲がこの契約に違反し、そのため契約の目的が達成できなくなったと認められるとき。

ｄ　甲が請負代金の支払能力を欠くことが明らかになったとき。

３　前各項の場合、乙は甲に損害の賠償を求めることができる。

第30条（解除に伴う措置）

１　前２条により、甲又は乙がこの契約を解除したときは、第28条３項による解除の場合を除き、甲は工事の出来形部分を引き受け清算するとともに、出来形部分及び工事材料・建築設備機器等の処理については、甲・乙・丙が協議して定める。

２　甲が第28条２項によってこの契約を解除し、清算の結果過払があるときは、乙は、過払額について、その支払を受けた日から法定利率による利息をつけて甲に返す。

３　前２条により、甲又は乙がこの契約を解除したときは、甲、乙、丙が協議して、当事者に属する物件について、期間を定めてその引取り、後片付けなどの処置を行う。

４　前項の処置が遅れているとき、催告しても、正当な理由なくなお行われないときは、相手方は、代わってこれを行い、その費用を請求することができる。

第５章　紛争の解決

第31条（裁判の管轄）

この契約について当事者間に紛争が生じたときは、甲の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審管轄裁判所とする。

第６章　付　　則

第32条（付則）

契約書又はこの約款に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙、丙が協議して定める。